## 課題管理表_Sample
●課題管理表_Sample
No. | タイトル | 課題内容 | 発生日 | ステータス | 担当者 | 対応期限 | 対応完了日 | 対応結果
1 | 売上のデータ連携方法について | システムAから売上データを連携する方法を決定する。 案としては、①FTPS ②HTTPSの何れかで検討する。 | 2021-09-30 | 完了 | ○○ | TBD | 2021-10-10 | データの連携は①FTPSとする。 10/10 関係者で協議し、方針を決定 9/30 本課題が発生。
2 | 本番サイトへの切り替え | システムを本番サイトへ切り替える時期、具体的なスケジュールを決定する。関係者との合意が必要。 | 2021-10-01 | 対応中 | △△ | 2021-10-30 |  | 10/10 関係者で協議。10/20に再度協議をすることとなった。 10/1 本課題が発生。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50